## 0418WBS
[6 empty] | 진행 일정 |  |  |  |  | 3/25 ~ 3/29 |  |  |  |  | 3/30 ~ 4/5 | [6 empty] | 4/6 ~ 4/12 | [6 empty] | 4/13 ~ 4/19 | [6 empty] | 4/20 ~ 4/26 | [6 empty] | 4/27 ~ 5/2
|  |  |  | 담당자 | 산출물 | Start-Date | End-Date | Due | Sta. | 진행률 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
주제 선정 | [5 empty] | 2020-03-25 | 2020-03-29 | 5 | D | 100% | bar: 3/25 ~ 3/29 25 to 3/25 ~ 3/29 29
| 세부 요구사항 정의 |  |  | 공통 | 요구사항정의서 | 2020-03-25 | 2020-03-29 | 5 | D | 100% | bar: 3/25 ~ 3/29 25 to 3/25 ~ 3/29 29
| 일정계획수립 |  |  | 공통 | WBS | 2020-03-25 | 2020-03-29 | 5 | D | 100% | bar: 3/25 ~ 3/29 25 to 3/25 ~ 3/29 29
데이터 수집 | [5 empty] | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 10 | D | 100%
| 데이터 수집 프로그램 개발 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 7 | D | 100%
|  | Web Page 구조 분석 |  | 공통 | 크롤링 구조 정의서 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 7 | D | 100%
|  | Crawling Code 개발 |  | 공통 | 소스코드 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 7 | D | 100%
| 수집 데이터 저장 |  |  |  | 데이터셋 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  | 포털사이트 |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 네이버 | 이상아 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 다음 | 고영빈 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 유튜브 | 고영빈 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  | 커뮤니티별 |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 뽐뿌 | 고영빈 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 일간베스트 | 이상아 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 보배드림 | 박소희 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 클리앙 | 박소희 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 엠엘비파크 | 송이레 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
|  |  | 루리웹닷텀 | 송이레 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | D | 100%
데이터 전처리 | [5 empty] | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
| 전처리 대상 데이터 탐색 |  |  | 고영빈 | 데이터 전처리 정의서 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
| 전처리 프로그램 개발 |  |  |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
|  | Data Cleansing |  | 고영빈 | 정제 데이터셋 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
|  | 포털 데이터셋 생성 |  | 고영빈 | 정제 데이터셋 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
|  | 커뮤니티 데이터셋 생성 |  | 송이레 | 정제 데이터셋 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | D | 100%
모델링 | [5 empty] | 2020-04-10 | 2020-04-25 | 16 | D | 100%
| 비정형 데이터 분석_단어 수준 임베딩 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-19 | 10 | D | 100%
|  | 형태소 분석 |  | 박소희 송이레 | tokenizer 결과 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 | D | 100%
|  | 긍/부정 사전 생성 |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-18 | 11 | D | 100%
|  |  | 긍/부정 사전 생성_ver1 | 공통 | 긍/부정 사전 _ver1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 | D | 100%
|  |  | 긍/부정 사전 생성_ver2 | 박소희 송이레 | 긍/부정 사전 _ver2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | D | 100%
|  |  | 긍/부정 사전 생성_ver3 | 박소희 송이레 | 긍/부정 사전 _ver3 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | D | 100%
|  | Labeling |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-19 | 12 | D | 100%
|  |  | LSTM | 송이레 | 긍부정 데이터셋 | 2020-04-08 | 2020-04-19 | 12 | D | 100%
|  |  | Naïve Bayse | 박소희 | 긍부정 데이터셋 | 2020-04-08 | 2020-04-19 | 12 | D | 100%
|  |  | GRU | 송이레 | 긍부정 데이터셋 | 2020-04-08 | 2020-04-19 | 12 | D | 100%
| 비정형 데이터 분석_문장 수준 임베딩 |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 7 | D | 100%
|  | Labeling |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 7 | D | 100%
|  |  | BERT | 송이레 | 긍부정 데이터셋 | 2020-04-08 | 2020-04-19 | 12 | D | 100%
| 비정형 데이터 분석_문서 수준 임베딩 |  |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 14 | D | 100%
|  | 문서 수집 |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2 | D | 100%
|  |  | 분야별 문서 수집_ver1 | 공통 | 학습용 데이터셋 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2 | D | 100%
|  |  | 분야별 문서 수집_ver2 | 공통 | 학습용 데이터셋 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | D | 100%
|  | Embedding Model 생성 |  |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 6 | D | 100%
|  |  | Word2Vec 제작 | 고영빈 | embedding | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 6 | D | 100%
|  |  | Doc2Vec 제작 | 고영빈 | 키워드 라벨링 데이터셋 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 6 | D | 100%
분석 | [5 empty] | 2020-04-10 | 2020-04-29 | 20 | D | 100%
| 수치 데이터 분석 |  |  |  | 데이터 분석 결과 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 11 | D | 100%
|  | 포털 데이터 수치 분석 |  |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 7 | D | 100%
|  |  | 포털사이트별 | 이상아 |  | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 7 | D | 100%
|  |  | 연도별 | 이상아 |  | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 7 | D | 100%
|  |  | 언론사별 | 이상아 |  | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 7 | D | 100%
|  | 커뮤니티 데이터 수치 분석 |  |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 4 | D | 100%
|  |  | 사이트별 | 이상아 |  | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 4 | D | 100%
|  |  | 연도별 | 이상아 |  | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 4 | D | 100%
| 감성어 데이터 분석 |  |  |  | 데이터 분석 결과 | 2020-04-21 | 2020-04-29 | 10 | D | 100%
|  | 긍/부정 통계 분석 |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | D | 100%
|  |  | 포털사이트 | 이상아 |  | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | D | 100%
|  |  | 커뮤니티 | 이상아 |  | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 3 | D | 100%
|  | 자료조사 |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2 | D | 100%
|  |  | 실효성 평가 지표 조사 | 이상아 |  | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2 | D | 100%
|  |  | 여론 조사 데이터 수집 | 송이레 |  | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2 | D | 100%
|  | 사이트별 데이터 분석 |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 네이버 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 다음 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 유튜브 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  | 시계열 데이터 분석 |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 월별 분석 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 분기별 분석 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 시행 전후 비교 분석 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  | 실효성 평가 |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 분야별 시행 전후 비교 | 박소희 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
|  |  | 분야별 키워드 추출 | 이상아 |  | 2020-04-26 | 2020-04-29 | 4 | D | 100%
프로젝트 종료 | [5 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | D | 100%
| 프로젝트 완료 보고 |  |  | 공통 | 프로젝트 완료 보고서 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | D | 100%